课程注册系统 开发计划

1. 项目概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统名称 | 课程注册系统（Course Registration System） |
| 客户背景 | Wylie 学院信息系统的老旧大型机选课系统替换 |
| 建设方式 | 小组协作，使用 AI 生成、修改和验证部分代码与文档；个人贡献按实际参与情况核实 |
| 团队规模 | 6 人，设组长 1 人 |
| 周期 | 2026-09-08 ～ 2026-10-16（约 5.5 周） |
| 技术栈 | Python 3.12 + FastAPI + SQLAlchemy 2 + Alembic + Jinja2 + MySQL 8／SQLite |
| 外部集成 | 只读课程目录模拟服务、计费模拟接收服务 |
| 交付形态 | 可本机一键启动的完整系统 + 课程要求的全套文档 |

2. 目标与范围

2.1 项目目标

1. 交付一个可真实运行、可演示的三角色选课系统，页面全部调用真实数据库与统一业务服务。

2. 覆盖 PDF 的 8 个用例，并明确标注对原文歧义的处理方式。

3. 完成课程要求的全部交付物，做到需求、设计、代码、测试四者可相互追溯。

2.2 范围

· 包含：登录与账号、师生资料维护、课程目录只读集成、选课方案与增退选、教师认领授课、成绩录入与查询、关闭选课与备选替补、学费快照与账单发送重试。

· 不包含：与学校真实遗留系统的生产对接、学费折扣与按学分计费、单双周与部分教学周排课、关闭选课后的教师变更。

3. 组织与分工

3.1 分工总览

计划贡献占比按 30%／20%／15%／13%／12%／10% 分配，合计 100%。该比例是"预计任务分配"，封面与总结中的"实际贡献比例"须在项目结束时按实际交付复核。

| 编号 | 角色 | 主要职责 | 计划占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员 1 | 组长 | 后端总体设计、选课核心、关闭选课、集成与全组总结 | 30% |
| 成员 2 | 前端与目录模拟 | 全部网页、前后端交互、只读课程目录模拟服务 | 20% |
| 成员 3 | 身份与师生管理 | 登录会话、权限入口、师生账号与资料 | 15% |
| 成员 4 | 教师成绩与计费 | 教师授课、成绩与变更记录、计费发送与重试 | 13% |
| 成员 5 | 文档（需求/计划/设计） | 需求分析、开发计划、设计文档、图示、覆盖与变更清单 | 12% |
| 成员 6 | 文档（测试/交付） | 测试计划与用例、测试报告、用户手册、提交整理 | 10% |

3.2 职责边界

| 成员 | 负责范围 | 明确不负责 |
| --- | --- | --- |
| 成员 1 | 核心表结构、选课与关闭事务、并发约定、接口约定、集成评审 | 不代替成员 3、4 实现各自模块 |
| 成员 2 | 页面模板、样式、前端交互、目录模拟服务 | 不在页面复制业务校验；不实现后端规则 |
| 成员 3 | 账号、会话、CSRF、角色权限入口、师生资料与编号 | 不判断"某学生是否拥有某方案"等业务归属 |
| 成员 4 | 授课资格、认领与取消、名单、成绩与变更记录、账单发送重试、计费模拟接收端 | 不重新计算学费、不修改关闭结果 |
| 成员 5 | 需求、计划、设计文档与图示 | 不杜撰架构；设计内容以成员 1–4 的解释为准 |
| 成员 6 | 测试计划、用例、报告、手工验收、用户手册与提交包 | 不代写核心自动化测试代码 |

3.3 各成员第一项小任务

| 成员 | 第一项小任务 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 成员 1 | 画出课程、班次、学生、方案之间的关系，给出课程与班次字段草图 | 已完成，见 docs/成员1核心设计说明.md |
| 成员 2 | 完成课程列表静态页面，用虚构数据展示名称、教师、时段、剩余名额 | 已完成，见 web/templates/student/courses.html |
| 成员 3 | 整理三类角色操作权限表，完成师生资料查询小练习 | 已完成，见权限矩阵与 app/services/personnel.py |
| 成员 4 | 用虚构数据整理教师、授课资格、班次关系，实现本人授课列表 | 已完成，见 tests/support/teaching_demo.py |
| 成员 5 | 核对原始材料与需求草稿，列出遗漏与差异，制作需求目录 | 已完成，见 docs/交付物/01-* |
| 成员 6 | 写 8–10 条选课测试用例，明确测试数据与结果检查点 | 已提交测试计划与用例，见 docs/测试与交付/；2026-10-09 更新 |

4. 迭代计划

迭代划分以实际 Git 提交记录为准，不虚构过程。提交统计：main 分支共 50 次提交，4 位开发者参与代码提交。

迭代 1：启动与骨架（09-08 ～ 09-11）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 完成选题、材料收集、分工与技术选型，搭起可运行骨架 |
| 任务 | 建立仓库与课程材料；确定 FastAPI + SQLAlchemy + Jinja2 方案；后端基本搭建；前端静态文件与页面路由挂载 |
| 交付物 | 仓库初始结构、后端骨架、页面与静态资源挂载 |
| 证据 | bb2b0f8（Initial commit）、70cb935（完成后端的基本搭建）、4b3edc1／1d001c6（前端页面与路由） |
| 状态 | 已完成 |

迭代 2：三大模块并行开发（09-12 ～ 09-16）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 打通"登录 → 看到班次 → 成功选课"的最小闭环，并展开三条业务线 |
| 任务 | 账号与会话模型、师生资料与编号、权限入口（成员 3）；教师授课资格、认领与取消、名单、成绩与变更记录、计费模拟接收与重试（成员 4）；建立集成分支 |
| 交付物 | 身份模块与迁移、教师成绩模块与迁移、计费模拟服务 |
| 证据 | 0a3ecd1～59c8c31（成员 3，09-13）；4ffc6ea～564f85b（成员 4，09-16）；055ae1e（建立集成分支） |
| 状态 | 已完成 |

迭代 3：联调与接口修正（09-17 ～ 09-23）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 用接口工具验证真实实现，替换模拟接口，补齐运行说明 |
| 任务 | Apifox 接口测试与问题修正；把教师与成绩的模拟接口替换为真实实现；精简并补充测试用例；编写运行与验证说明 |
| 交付物 | 接口说明、运行与验证说明、模块测试 |
| 证据 | cc33cf4、c4b1608、6c3e93e、03ad112（09-23） |
| 状态 | 已完成 |

迭代 4：功能补齐（09-24 ～ 10-07）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 补齐计费重试与成绩变更记录等遗留项，形成可整合版本 |
| 任务 | 修正计费重试器并加入后台重试进程；补齐成绩变更记录与计费状态接口；补充开放学期演示数据 |
| 交付物 | 后台重试进程、成绩变更查询、计费状态页接口、演示数据 |
| 证据 | b16704f、4ec5f1a、19d2dab、4174f1f（10-07） |
| 状态 | 已完成 |

迭代 5：统一集成与目录整理（10-08）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 把四名开发者的模块整合为唯一功能版本，清理重复入口与旧阶段产物 |
| 任务 | 统一修复与集成；真实 MySQL 8 竞争与锁检查；补齐 MySQL 驱动依赖；整理目录并统一测试与文档入口 |
| 交付物 | 统一功能版本、最终迁移、完整回归结果、目录整理 |
| 证据 | ba19b43、5815a38、ba0263c、d8c6235（10-08） |
| 状态 | 已完成 |

迭代 6：文档、验收与提交（10-09 ～ 10-16）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 完成全部文档交付物，执行独立验收，准备演示与提交 |
| 任务 | 需求分析、开发计划、设计文档与图示、需求覆盖与变更清单（成员 5）；测试计划、测试用例、测试报告、用户手册、提交包（成员 6）；个人总结与组长汇总；最后一天程序运行检查 |
| 交付物 | 课程要求的全部文档 + 可运行系统 + 提交材料包 |
| 证据 | 本目录文档与 docs/验证记录/；成员 6 的验收记录待补 |
| 状态 | 进行中 |

5. 里程碑

| 里程碑 | 计划日期 | 完成标志 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 项目启动 | 09-09 | 仓库建立，材料与分工落盘 | 已完成 |
| M2 最小闭环 | 09-16 | 登录、班次列表、成功选课可跑通 | 已完成 |
| M3 模块齐备 | 09-23 | 三个角色的真实接口可用，接口说明完成 | 已完成 |
| M4 功能冻结 | 10-08 | 四模块集成、MySQL 并发检查通过、目录整理 | 已完成 |
| M5 文档完成 | 10-13 | 全套文档交付物就绪 | 进行中 |
| M6 验收与提交 | 10-16 | 独立验收、演示、提交材料包完成 | 未开始 |

6. 进度记录（6.1、6.2 为 2026-10-08 快照）

6.1 代码与测试

| 项 | 状态 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 后端功能实现 | 已完成 | app/、web/、mock_catalog/、mock_billing/ |
| 数据库迁移链 | 已完成 | migrations/versions/（5 个版本，依次升级） |
| 自动化回归 | 已完成 | 本轮实跑：178 passed, 5 skipped（5 项为 MySQL 专用用例，未配置独立测试库时跳过） |
| 真实 MySQL 并发检查 | 已完成 | 在独立 MySQL 8.0.42 实例运行 5 项竞争/锁检查（见运行与验证说明） |
| 浏览器端到端验证 | 已完成 | 三学生改密/选课/退课、教师认领与改分、教务关闭与三条账单自动发出（见 docs/验证记录/） |
| 压力测试与长期可用性 | 未执行 | 不得在测试报告中标记通过 |

本轮回归由成员 5 在 2026-10-08 使用 Python 3.12 + 项目 requirements.txt 固定版本重新执行，作为文档编写期的独立复核，不能替代成员 6 的正式验收。

6.2 文档

| 交付物 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 需求目录 | 成员 5 | 已完成 |
| 材料核对（遗漏与差异） | 成员 5 | 已完成 |
| 待教师确认事项 | 成员 5 | 已完成 |
| 需求分析文档 | 成员 5 | 已完成 |
| 开发计划 | 成员 5 | 已完成 |
| 设计文档与图示 | 成员 5 | 已完成 |
| 需求覆盖与变更清单 | 成员 5 | 已完成（待与成员 6 核对测试覆盖） |
| 测试计划、测试用例、测试报告 | 成员 6 | 未完成 |
| 用户手册、安装复现记录、提交包 | 成员 6 | 未完成 |
| 个人工作总结、全组总结 | 全体／组长 | 未完成 |

6.3 合并前更新（2026-10-09）

成员 5、6 均已提交 PR。成员 6 的测试计划、用例、报告、用户手册、安装记录与验收工具已产出；个人总结、全组总结、封面签名及课程最后一天检查仍由本人和小组完成。

集成复核由 AI 执行：独立 MySQL 8.0.42 测试库中，192 项 pytest 全部通过、0 跳过；68 项接口验收全部通过。新增教师目录故障与恢复检查、验收中断/失败退出检查；迁移链新增微秒精度版本，共 6 个版本。证据：docs/测试与交付/验收输出/Windows复测/。压力测试和长期可用性未执行。

7. 任务完成证据

交付须包含"文件位置 + 如何运行 + 实际结果 + 未解决事项"。下表为各模块的验收入口。

| 模块 | 负责人 | 文件位置 | 验收入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选课与关闭核心 | 成员 1 | app/services/registration.py | tests/test_registration.py、tests/test_mysql_concurrency.py |
| 应用组装与接口 | 成员 1 | app/main.py、app/routers/registration_pages.py | tests/test_api.py、tests/test_final_integration.py |
| 页面与交互 | 成员 2 | web/ | 启动后访问四个角色页面；tests/teaching/test_page_api.py |
| 课程目录模拟 | 成员 2 | mock_catalog/ | python -m scripts.sync_catalog；目录故障注入 |
| 身份与会话 | 成员 3 | app/services/auth.py、app/auth_contract.py | tests/auth/ |
| 师生资料与账号 | 成员 3 | app/services/personnel.py | tests/auth/test_personnel.py |
| 教师与成绩 | 成员 4 | app/services/teaching.py、app/routers/teaching.py | tests/teaching/ |
| 计费发送与重试 | 成员 4 | app/services/billing.py、mock_billing/ | tests/teaching/test_billing.py、tests/teaching/test_mock_billing.py |
| 统一启动 | 成员 1 | scripts/run_demo.py | python -m scripts.run_demo，访问 /login |

8. 测试与验收安排

| 阶段 | 内容 | 负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块自测 | 各开发者对自己的模块写并运行自动化测试 | 成员 1–4 | 迭代 2–5 内 |
| 集成回归 | 运行统一测试套件，含 MySQL 专项 | 成员 1 | 10-08（已完成） |
| 手工验收 | 按角色执行页面流程、越权与故障场景，记录实际结果 | 成员 6 | 10-09 ～ 10-13 |
| 文档复核 | 核对需求、设计、代码、测试一致性 | 成员 5、6 | 10-12 ～ 10-14 |
| 运行检查 | 最后一天以小组为单位检查程序运行 | 全组 | 10-16 |

测试数据：演示环境提供教务 registrar、学生 S001–S010、教师 T001–T010，初始密码均为 Initial123 且首次登录必须改密；开放学期 8 门互不冲突课程，每班上限 10 人；历史学期含 3 名学生的成绩。全部人员资料为虚构数据。

9. 配置管理与变更控制

1. 版本控制：Git 管理，主分支 main；功能开发使用 member3、member4、feat-frontend-member2、integration 等分支，通过 Pull Request 合并。

2. 提交规范：使用类型前缀（feat／fix／refactor／test／docs／chore），一次提交聚焦一件事。

3. 数据库变更：通过 Alembic 迁移链管理，不允许直接改表；迁移按顺序升级，全部保留。

4. 需求变更：任何规则变化先登记在《需求覆盖与变更清单》的变更记录，注明来源与影响，再同步文档、代码与测试三处。

5. 文档与代码差异：发现差异时记录到差异跟踪表，交由对应开发者核实后关闭，不静默修改。

6. 提交包：代码、迁移、文档、验证记录统一打包；封面贡献比例与签名由本人填写。